## 26 4к
|  |  |  | Орлов Артём | C++
|  |  |  | Соколов Игорь | C# / Python
|  |  |  | Морозов Пётр | C#
|  |  |  | Волков Денис | C#
|  |  |  | Лебедев Марк | Python / meth
|  |  |  | Козлова Анна | Python
|  |  |  | Зайцев Олег | C#
Python
|  |  |  | Смирнов Илья | Python / meth
|  |  |  | Волкова Ольга | Front
|  |  |  | Фёдоров Лев | Тест
|  |  |  | Егоров Семён | C#
|  |  |  | Павлов Юрий | C++
|  |  |  | Семёнов Тимур | Python
|  |  |  | Голубев Никита | Front
|  |  |  | Тихонов Роман | C#
|  |  |  | Белов Артур | C#
Приоритет | Готовность ТТ | Дата начала | Дата окончания | ТТ |  | Орлов | Соколов | Морозов | Волков | Лебедев | Козлова | Зайцев | Вакансия | Смирнов | Волкова | Фёдоров | Егоров | Павлов | Семёнов | Голубев | Тихонов | Белов
1 |  | 2026-10-05T03:00:00.000Z | 2026-10-20T03:00:00.000Z | ТТ 100001: Разработка нового модуля
1 | 2026-10-15T03:00:00.000Z | 2026-10-20T03:00:00.000Z | 2026-11-20T03:00:00.000Z | ТТ 100002: Прототип расчёта |  |  | 90 | 60 | [6 empty] | 36
1 | не готово |  |  | ТТ 100003: Доработка старого функционала |  | 30 |  |  |  | 60 |  | 40 |  |  | 12
2 | 2026-10-20T03:00:00.000Z | 2026-11-01T03:00:00.000Z | 2026-12-01T03:00:00.000Z | ТТ 100004: Дополнение алгоритма |  |  | 24 | 20 | [6 empty] | 12
1 | 2026-10-08T03:00:00.000Z | 2026-10-12T03:00:00.000Z | 2026-11-12T03:00:00.000Z | ТТ 100005: Две фазы дотнета |  |  |  |  | 30 | [11 empty] | 30
1 | 2026-10-10T03:00:00.000Z | 2026-10-15T03:00:00.000Z | 2026-11-15T03:00:00.000Z | ТТ 100006: Мультистек и моно |  |  | 30 | 20
2 | 2026-10-12T03:00:00.000Z | 2026-10-20T03:00:00.000Z | 2026-11-20T03:00:00.000Z | ТТ 100007: Роль вне стеков | [11 empty] | 8
2 | 2026-10-14T03:00:00.000Z | 2026-10-25T03:00:00.000Z | 2026-11-25T03:00:00.000Z | ТТ 100008: Исполнитель не из таблицы | [8 empty] | 5
1 | 2026-09-20T03:00:00.000Z | 2026-10-01T03:00:00.000Z | 2026-11-01T03:00:00.000Z | ТТ 100009: Расчёт режимов |  | 40 |  |  |  |  | 60
1 | 2026-09-22T03:00:00.000Z | 2026-10-02T03:00:00.000Z | 2026-11-02T03:00:00.000Z | ТТ 100010: Выгрузка отчётов | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 24
2 | 2026-09-25T03:00:00.000Z | 2026-10-05T03:00:00.000Z | 2026-11-05T03:00:00.000Z | ТТ 100011: Интерфейс настроек | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | 20
3 | 2026-09-28T03:00:00.000Z | 2026-10-08T03:00:00.000Z | 2026-11-08T03:00:00.000Z | ТТ 100012: Автотесты модуля | [12 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
1 | 2026-10-01T03:00:00.000Z | 2026-10-10T03:00:00.000Z | 2026-11-10T03:00:00.000Z | ТТ 100013: Оптимизация запросов | [14 empty] | 40 |  | 20
2 | 2026-10-03T03:00:00.000Z | 2026-10-15T03:00:00.000Z | 2026-11-15T03:00:00.000Z | ТТ 100014: Миграция данных |  | 20 | [13 empty] | 30
1 | не готово |  |  | ТТ 100015: Панель мониторинга |  |  | 36 | [7 empty] | 24
2 | 2026-10-05T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100016: Экспорт в Excel | [6 empty] | 16 | [5 empty] | 16
3 | 2026-10-06T03:00:00.000Z | 2026-10-20T03:00:00.000Z | 2026-11-20T03:00:00.000Z | ТТ 100017: Справочник событий | [5 empty] | 20
1 | 2026-10-07T03:00:00.000Z | 2026-10-18T03:00:00.000Z | 2026-11-18T03:00:00.000Z | ТТ 100018: Валидация входных данных |  |  |  | 24 | [9 empty] | 24
2 | 2026-10-08T03:00:00.000Z | 2026-10-22T03:00:00.000Z | 2026-11-22T03:00:00.000Z | ТТ 100019: Кэширование результатов | [14 empty] | 30
3 | 2026-10-09T03:00:00.000Z | 2026-10-24T03:00:00.000Z | 2026-11-24T03:00:00.000Z | ТТ 100020: Логирование операций | [17 empty] | 12
1 | 2026-10-10T03:00:00.000Z | 2026-10-26T03:00:00.000Z | 2026-11-26T03:00:00.000Z | ТТ 100021: Разграничение прав | [15 empty] | 18 | 18
2 | 2026-10-11T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100022: Уведомления пользователю | [10 empty] | 10
1 | 2026-10-12T03:00:00.000Z | 2026-10-28T03:00:00.000Z | 2026-11-28T03:00:00.000Z | ТТ 100023: Формы ввода | [10 empty] | 14 |  |  |  |  | 26
2 | 2026-10-13T03:00:00.000Z | 2026-10-30T03:00:00.000Z | 2026-11-30T03:00:00.000Z | ТТ 100024: Сортировка и фильтры | [10 empty] | 18
3 | 2026-10-14T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100025: Печать документов | [12 empty] | 14
1 | 2026-10-15T03:00:00.000Z | 2026-11-01T03:00:00.000Z | 2026-12-01T03:00:00.000Z | ТТ 100026: Импорт из CSV | [5 empty] | 22 | [8 empty] | 22
Фронт автокорректировки
1 | 2026-10-16T03:00:00.000Z | 2026-11-03T03:00:00.000Z | 2026-12-03T03:00:00.000Z | ТТ 100027: Графики на дашборде | [10 empty] | 28 |  |  |  |  | 12
2 | 2026-10-17T03:00:00.000Z | 2026-11-05T03:00:00.000Z | 2026-12-05T03:00:00.000Z | ТТ 100028: API для отчётов |  |  |  | 34
1 | 2026-10-18T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100029: Миграция схемы |  | 26
3 | 2026-10-19T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100030: Удаление устаревшего кода
2 | 2026-10-20T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100031: Документация API | [9 empty] | 20
1 | 2026-10-21T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100032: Резервное копирование
3 | 2026-10-22T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100033: Сброс пароля
2 | 2026-10-23T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100034: Тёмная тема | [10 empty] | 12
1 | 2026-10-24T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100035: Ускорение экспорта
1 | 2026-10-25T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100036: Проверка лицензий | [17 empty] | 8
2 | 2026-10-26T03:00:00.000Z |  |  | ТТ 100037: Итоговые метрики | [14 empty] | 10