## Задачи
Номер | Приоритет | Название | Общая длительность, дн | Начало базовое | Окончание базовое | Начало фактическое | Окончание фактическое | Оценка SP | C++, ч | Исполнитель C++ | Питон, ч | Исполнитель питон | Дотнет, ч | Исполнитель дотнет | Фронт, ч | Исполнитель фронт
1 | 1 | ТТ 100001 Реализация нового расчёта | 69 | 2026-10-15T03:00:00.000Z | 2026-10-23T03:00:00.000Z | 2026-10-20T03:00:00.000Z |  | 34 | 24 | Орлов | 90 | Соколов | 60 | Морозов | 36 | Волкова
2 | 1 | ТТ 100002 Изменение старого функционала | 45 | 2026-10-20T03:00:00.000Z | 2026-12-04T03:00:00.000Z | 2026-10-25T03:00:00.000Z |  | 24 | 30 | Орлов | 60 | Лебедев | 40 | Зайцев | 12 | Волкова
3 | 2 | ТТ 100003 Дополнение алгоритма | 32 | 2026-10-20T03:00:00.000Z | 2026-11-21T03:00:00.000Z | 2026-11-01T03:00:00.000Z |  | 21 | 0 |  | 24 | Козлова | 20 | Морозов | 12 | Волкова